***КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТЕРНІВСЬКЕ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»***

**ОБҐРУНТУВАННЯ**

технічних та якісних характеристик **закупівлі Налагоджування теплових мереж м. Тернівка,** розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

***Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:*** *Комунальне підприємство «Тернівське житлово-комунальне підприємство; 51500, м. Тернівка, Павлоградський район, Дніпропетровської обл., вул. Героїв України, 29; 31657751; Юридичні особи, які забезпечують потреби держави або територіальної громади.*

**Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):** *Налагоджування теплових мереж м. Тернівка – 1 послуга, за кодом ДК 021:2015 71340000-3 - Комплексні інженерні послуги.*

**Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:** відкриті торги (з особливостями),

**UA-2024-08-12-011165-a**

**Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:** 550 000 грн. 00 коп.

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель.

**Розмір бюджетного призначення:** 550 000 грн. 00 коп., згідно Рішення Тернівської міської ради від 25.06.24р. № 708-34/VІІІ та рішення Виконавчого комітету Тернівської міської ради від 17.07.24р. № 225/0/5-24.

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.** Термін постачання: до 21.12.2024 року, за адресою: м. Тернівка, Павлоградський район, Дніпропетровська область, Україна, 51500.

Якісні та технічні характеристики заявленої кількості Товару визначені з урахуванням реальних потреб підприємства та оптимального співвідношення ціни та якості.

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

1. Детальний опис предмета закупівлі:

*Таблиця 1*

|  |  |
| --- | --- |
| Назва предмета закупівлі | Послуги з налагоджування теплових мереж м. Тернівка |
| Код ДК 021:2015 | 71340000-3 - Комплексні інженерні послуги |
| Назва послуги номенклатурної позиції предмета закупівлі та код послуг, визначеного згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі | 71340000-3 - Комплексні інженерні послуги |
| Кількість надання послуг | 1 послуга |
| Місце надання послуг | м. Тернівка, Павлоградський район, Дніпропетровська область, Україна, 51500 |
| Строк надання послуг | До 21 грудня 2024 року |

1. Предмет закупівлі повинен відповідати таким вимогам:

2.1. Послуги надаються з метою налагоджування теплового та гідравлічного режимів роботи теплових мереж котельні підприємства, що складається з чотирьох етапів (обстеження, розробка, перевірка, коригування теплового та гідравлічного режимів роботи на початку опалювального сезону 2024-2025р.)

2..2. Об’єкти надання послуг: Теплові мережі № 1 та № 2 від котельні 3/4 МКР.

2.3. Строк надання послуг до 21.12.2024 року.

2.4. Перелік завдань та етапність надання послуг: Послуги з налагоджування теплових мереж м. Тернівка

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ етапу** | **Найменування послуги** | **Вартість етапу** | **Термін виконання** | **Результат надання послуг** | |
| **Документ** | **Вимоги до наповнення** |
| **1** | Розробка теплового і гідравлічного режиму теплових мереж №1 та №2 від котельні ¾ мкр | Не може перевищувати 35 % від пропозиції Учасника | 60 к.д. | Звіт зРозробки теплового і гідравлічного режиму теплової мережі від котельні | Звіт зрозробки теплового і гідравлічного режиму теплових мереж №1 та №2 від котельні 3/4 МКР, який має містити:   1. Складання переліку теплових навантажень споживачів. 2. Актуалізація і складання гідравлічної схеми теплової мережі (довжини, діаметри). 3. Перелік дроселюючих пристроїв, які необхідно встановити на споживачах. 4. Температурний графік роботи теплової мережі. 5. Режимна карта гідравлічного режиму роботи теплової мережі**.** 6. Надання рекомендацій, щодо оптимізації (зменшення або збільшення) діаметрів існуючих трубопроводів. |
| **2** | Перевірка виконання запропонованих заходів з налагоджування теплового і гідравлічного режиму теплових мереж №1 та №2 від котельні ¾ мкр. | Не може перевищувати 10 % від пропозиції Учасника | 100 к.д. | Акт готовностітеплового і гідравлічного режиму теплової мережі від котельні | Акт готовностітеплового і гідравлічного режиму теплових мереж №1 та №2 від котельні 3/4 МКР, який має містити:  Висновок про можливість роботи теплової мережі в розрахунковому режимі після встановлення дроселюючих пристроїв на споживачах. |
| **3** | Корегування теплового і гідравлічного режиму теплових мереж №1 та №2 від котельні ¾ мкр. | Не може перевищувати 50 % від пропозиції Учасника | 35 к.д. | Звіт з корегуваннятеплового і гідравлічного режиму теплової мережі від котельні | Звіт з корегуваннятеплового і гідравлічного режиму теплових мереж №1 та №2 від котельні 3/4 МКР, який має містити:   1. Перелік скоригованих дросельних пристроїв на частині споживачів. 2. Скориговану режимну карту роботи теплової мережі. |

3. Загальні вимоги щодо надання послуг:

3.1. Послуги мають надаватись з дотриманням вимог чинного законодавства України, чинних нормативно-правових актів та інших нормативних документів.

3.2. Надання послуг здійснюється в межах промислових площадок діючих виробничих об’єктів Замовника.

4. Вимоги до надання послуг в частині охорони праці та навколишнього середовища

Учасник повинен дотримуватися вимог чинного законодавства із охорони праці, охорони навколишнього середовища та захисту довкілля. Уся відповідальність за дотримання природоохоронного законодавства на час необхідний для проведення означеного надання послуг покладається на Учасника. *(лист у довільній формі)*

5. Після надання кожного етапу послуг Учасник повинен оформити та надати Замовнику відповідні документи та проміжні акти здачі-приймання фактично наданих послуг.

Після закінчення останнього етапу надання послуг (виконання всіх передбачених вище послуг) Замовнику надається підписаний Учасником остаточний акт здачі-приймання наданих послуг.

6. Деталізований порядок оформлення документів за результатами надання послуг встановлюється в Договорі.

**\****Фактом подання тендерної пропозиції учасник підтверджує відповідність своєї пропозиції технічним, якісним, кількісним, функціональним характеристикам до предмета закупівлі, у тому числі технічній специфікації (у разі потреби – планам, кресленням, малюнкам чи опису предмета закупівлі) та іншим вимогам до предмету закупівлі, що містяться в тендерній документації та цьому додатку, а також підтверджує можливість надання послу, у відповідності до вимог, визначених згідно з умовами тендерної документації.*

*У місцях, де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент».* ***Таким чином, вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент».***